PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ĐỀ THI THỬ – KẾT THÚC MÔN AG202

[Thứ Sáu, 23/10/2026]

****************

| Họ và tên | Trần Huy Đạt | Mã sinh viên | B25DTCN228 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT4 | Mã đề | Thi thử |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên final_thithu.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý phòng khám | Quản lý bác sĩ và lịch làm việc | US-01 | Là một bác sĩ, tôi muốn được xem và cập nhập lịch khám, để bệnh nhân có thể biết thời gian tôi có thể tiếp nhận |
| Đặt lịch khám bệnh | Đặt lịch khám theo khung giờ trống | US-02 | Là một bệnh nhân, tôi muốn chọn bác sĩ và khung giờ trống, để chọn thời gian đi khám phù hợp |
| Tra cứu thông tin bệnh nhân | Tra cứu kết quả xét nghiệm | US-03 | Là một bệnh nhân, tôi muốn được xem kết quả xét nghiệm của mình, để biết được bệnh tình của bản thân |

3.2. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-X) |
| --- | --- |
| Small | Gộp thành 3 chức năng khiến cho phạm vi của Story quá lớn, khó hoàn thành và test |
| Estimable | Story có nhiều chức năng và độ phức tạp khác nhau, khó xác định được khối lượng công việc và story point cần để hoàn thành |

b) Viết lại US-X

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-X1 | Là bệnh nhân, tôi muốn nhận thông báo lịch khám trước giờ hẹn, để chủ động sắp xếp công việc |
| US-X2 | Là bệnh nhân, tôi muốn thanh toán viện phí trực tuyến, để thanh toán nhanh chóng mà không cần phải chờ |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Là chức năng cốt lõi của Release 1 |
| US-02 | Must | Là chức năng cốt lõi của Release 2 |
| US-03 | Should | Giúp bệnh nhân có thể tra cứu kết quả, có thể làm sau các chức năng thiết yếu như là đặt lịch, quản lý |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm và đã đăng nhập | Bệnh nhân ấn xem kết quả xét nghiệm | Hệ thống hiển thị kết quả xét nghiệm của bệnh nhân |
| (2) Kịch bản lỗi (chọn 1): ☐ kết quả của bệnh nhân khác ☐ kết quả chưa được duyệt | Bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm và đã đăng nhập | Bệnh nhân ấn xem kết quả xét nghiệm | Hệ thống hiển thị trạng thái “Đang chờ duyệt” |

3.5. Acceptance Criteria và Definition of Done

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Khác nhau về mục đích và phạm vi áp dụng | - AC là tiêu chí hoàn thành cho một Story để xác định chức năng cần đáp ứng gì để được coi là hoàn thành - DoD là định nghĩa hoàn thành cho một Increment, xác định sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn chất lượng nào để được coi là hoàn thành |
| Ví dụ AC (nhắc lịch khám) | Given bệnh nhân đã đăng nhập và đặt lịch khám, khi hệ thống kiểm tra lịch khám, then hệ thống gửi thông báo nhắc lịch cho bệnh nhân |
| Ví dụ DoD (nhắc lịch khám) | - Logic được code đầy đủ - Kiểm thử đạt yêu cầu - Không còn bug nghiêm trọng - Code đã được review và chấp nhận - Bệnh nhân nhận được thông báo đúng lịch, trước 24 giờ |

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do ước lượng |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Phải xây dựng chức năng thêm sửa xóa cập nhập và kiểm tra hợp lệ |
| US-02 | 8 | Cần phải kiểm tra lịch trống, xử lý đặt trùng lịch |
| US-03 | 3 | Truy xuất kết quả của bệnh nhân, quyền truy cập và trạng thái của kết quả |

Vì sao dùng Story Point thay vì chỉ ước lượng giờ/ngày công?

- Story point phản ánh độ khó của một story, khối lượng công việc - Ước lượng ngày công dễ tạo ra cảm giác thời gian còn nhiều, có thể khiến cho nhân viên lãng phí thời gian đầu - Có thể dựa vào Story point để lập kế hoạch cho Sprint

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | 25 |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | - Nhóm 5 người mỗi người 10 ngày công: 5 x 10 = 50 - Một người qua hỗ trợ dự án khác: 1 x 10 = 10 - Capacity hiện tại của đội: 50 - 10 = 40 - Số Capacity dự kiến: 25 x 40/50 = 20 |
| Các story chọn và tổng SP | Các Story: D1, D2, D3, D5 Tổng SP: 19 |
| Sprint Goal | Bệnh nhân đặt lịch khám, xem kết quả đã được bác sĩ duyệt |
| Lý do lựa chọn | Các Story là các chức năng cốt lõi của Release 2, D4 và D6 có thể cân nhắc làm trong các Sprint sau |

3.8. Phân rã công việc – story D3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng giao diện xem kết quả xét nghiệm | UI/UX | 2 |
| Lập trình chức năng xem kết quả xét nghiệm, phân quyền | Development | 6 |
| Kiểm thử các trường hợp thành công, thất bại, đang chờ duyệt | QA | 2 |
| Tổng giờ công |  | 10 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| So sánh tại ngày 6, chênh lệch, kết luận tiến độ | Đường thực tế giữ nguyên ở 24 SP, chênh hơn 12 SP so với đường lý tưởng, nhóm đang bị Behind of Schedule |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | - Tụt dốc bất thường ở các ngày cuối cùng - Nhóm hoàn thành các chức năng nhưng mà để dồn kiểm thử vào các ngày cuối cùng -> ít thời gian kiểm thử, có thể gây ra sai sót - Nhóm quên chưa cập nhập tiến độ |
| Hành động (Daily Scrum) hoặc điều chỉnh Sprint Planning | - Yêu cầu nhóm mỗi khi hoàn thành một chức năng thì phải kiểm thử ngay chức năng đó - Thường xuyên cập nhập tiến độ |

3.10. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Đánh giá Increment và mục tiêu của sản phẩm |
| Scrum Master | Tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra tốt |
| Developers | Demo các chức năng đã hoàn thành |
| Stakeholders | Trải nghiệm, xem xét và đưa ra phản hôi |

Product Owner xử lý đề nghị của Stakeholder như thế nào? Cách xử lý thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

PO ghi nhận và trao đổi lại với trưởng khoa để làm rõ yêu cầu. Đánh giá lại mức độ ưu tiên và đặt vào Product Backlog dựa trên giá trị và cân nhắc làm trong các Sprint sau

3.11. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    ☐ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Start | Bắt đầu kiểm thử với các trường hợp cụ thể hơn: đổi ca, trùng lịch và thay đổi lịch |
| Stop | Kiểm thử các dữ liệu mẫu cơ bản vì chưa bao quát dược các trường hợp có thể xảy ra |
| Continue | Tiếp tục kiểm thử chức năng quản lý lịch khám trước khi demo, đồng thời kiểm tra tính hợp lệ |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Bổ sung kiểm thử cho chức năng quản lý lịch của bác sĩ | Dev phối hợp với QA | Các trường hợp kiểm thử cho ra kết quả mong đợi, không cho phép trùng lịch khám theo quy tắc nghiệp vụ |